Plano de Respostas aos Riscos

Projeto: Arkanis - grupo 1

Nome dos Integrantes: Aleff Silva, João Colombo, Luciano Reis e

Matheus Zimmer

Data: 10/05/2025

Versão: 1.0.0

1. Introdução

Este documento detalha as estratégias e ações específicas planejadas para lidar com os riscos identificados no projeto Projeto1 – Entrega 2. O objetivo é aumentar as oportunidades (riscos positivos) e reduzir ou eliminar as ameaças (riscos negativos) aos objetivos do projeto. Este plano deve ser utilizado e atualizado continuamente pela equipe do projeto.

A análise de riscos foi realizada com apoio da ferramenta Aikido Security, utilizada para identificar vulnerabilidades de segurança no frontend, backend, aplicativo mobile e firmware em C++ executado no ESP32. As vulnerabilidades encontradas foram analisadas e documentadas para definição das estratégias de resposta e mitigação.

A auditoria realizada no Aikido Security identificou conformidade com práticas de segurança relacionadas ao OWASP Top 10, análise de dependências, exposição de segredos e monitoramento de vulnerabilidades conhecidas. O relatório gerado pela ferramenta foi anexado separadamente como evidência da execução da análise.

## 2. Tabela de Respostas aos Riscos

| ID do Risco | Descrição do Risco | Nível do Risco (Prioridade) | Estratégia de Resposta | Ações Específicas Planejadas | Responsável pela Ação | Prazo para Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-001 | Dependências vulneráveis identificadas no frontend e backend pelo Aikido Security. | Alto | Mitigar | 1. Atualizar bibliotecas vulneráveis.2. Realizar monitoramento contínuo de dependências.3. Implementar verificações automáticas de segurança no pipeline CI/CD. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 15/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-002 | Possível exposição de credenciais e tokens sensíveis no código-fonte do projeto. | Extremo | Prevenir (Evitar) | 1. Remover credenciais hardcoded.2. Utilizar variáveis de ambiente para armazenamento seguro.3. Configurar .gitignore para impedir envio de arquivos sensíveis. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 12/05/2026 | Concluído |
| TEC-003 | Falhas de validação de entrada podem permitir ataques de injeção na API backend. | Alto | Mitigar | 1. Implementar sanitização de entradas.2. Validar parâmetros recebidos pelas APIs.3. Adicionar testes automatizados de segurança. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 20/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-004 | Comunicação insegura entre o ESP32 e os serviços backend pode permitir interceptação de dados. | Médio | Mitigar | 1. Implementar HTTPS/TLS na comunicação.2. Revisar autenticação dos dispositivos IoT.3. Validar certificados digitais utilizados. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 22/05/2026 | Concluído |
| TEC-005 | Dependências desatualizadas no aplicativo mobile podem conter vulnerabilidades conhecidas. | Médio | Mitigar | 1. Atualizar pacotes e bibliotecas do aplicativo.2. Monitorar CVEs reportadas pelo Aikido. | João Paulo Souza Colombo - Líder de Mobile e Interface | 18/05/2026 | Concluído |
| TEC-006 | APIs podem estar sem autenticação adequada, permitindo acesso indevido aos dados. | Crítico | Mitigar | 1. Implementar autenticação JWT.2. Criar controle de autorização por perfil.3. Revisar permissões dos endpoints da API. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 20/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-007 | Falta de rate limiting pode permitir ataques de força bruta e negação de serviço. | Alto | Mitigar | 1. Implementar limitação de requisições por IP.2. Monitorar tráfego suspeito.3. Configurar bloqueio automático para excesso de tentativas. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 22/05/2026 | Não Iniciado |
| TEC-008 | Armazenamento inseguro de dados sensíveis no aplicativo mobile. | Alto | Prevenir (Evitar) | 1. Utilizar armazenamento criptografado.2. Evitar salvar tokens em texto puro.3. Revisar permissões do aplicativo. | João Paulo Souza Colombo - Líder de Mobile e Interface | 19/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-009 | Comunicação do ESP32 sem criptografia pode permitir interceptação de comandos. | Alto | Mitigar | 1. Implementar HTTPS/TLS.2. Configurar autenticação dos dispositivos IoT.3. Validar conexões seguras no firmware. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 25/05/2026 | Concluído |
| TEC-010 | Possível exposição de informações sensíveis em logs da aplicação. | Médio | Mitigar | 1. Remover logs sensíveis.2. Mascarar informações críticas.3. Revisar políticas de logging da aplicação. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 17/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-011 | Configuração incorreta de CORS pode permitir acessos indevidos à API. | Médio | Mitigar | 1. Restringir origens autorizadas.2. Revisar políticas de acesso.3. Validar requisições externas. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 18/05/2026 | Não Iniciado |
| TEC-012 | Falta de atualização contínua do firmware ESP32 pode deixar dispositivos vulneráveis. | Médio | Melhorar (ou Realçar) | 1. Criar política de atualização do firmware.2. Implementar o versionamento do firmware.3. Monitorar vulnerabilidades relacionadas ao ESP32. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 28/05/2026 | Não Iniciado |
| TEC-013 | Upload de arquivos sem validação pode permitir envio de arquivos maliciosos. | Alto | Mitigar | 1. Validar extensão dos arquivos.2. Limitar tamanho permitido.3. Verificar conteúdo dos uploads antes do processamento. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 21/05/2026 | Em Andamento |
| EXT-001 | Repositório público pode expor informações internas do sistema. | Médio | Prevenir (Evitar) | 1. Revisar permissões do GitHub.2. Remover informações sensíveis do repositório.3. Monitorar a exposição de segredos no versionamento. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 16/05/2026 | Concluído |
| GER-001 | Ausência de monitoramento contínuo de vulnerabilidades no projeto. | Médio | Mitigar | 1. Integrar o Aikido Security ao pipeline CI/CD.2. Automatizar geração de alertas.3. Criar rotina de revisão semanal de segurança. | Luciano Reis Massaro - Gerente de Projeto | 25/05/2026 | Não Iniciado |
| OPP-001 | Integração do Aikido Security ao pipeline CI/CD pode automatizar a detecção de vulnerabilidades antes do deploy. | Alto | Explorar (Oportunidade) | 1. Integrar o Aikido ao GitHub Actions.2. Configurar análises automáticas a cada push.3. Bloquear deploys com vulnerabilidades críticas. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 30/05/2026 | Em Andamento |
| OPP-002 | Uso de variáveis de ambiente centralizadas pode melhorar a segurança e manutenção do sistema. | Médio | Melhorar (ou Realçar) | 1. Centralizar segredos em arquivos .env.2. Documentar configuração segura do ambiente.3. Padronizar gerenciamento de credenciais. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 18/05/2026 | Concluído |
| OPP-003 | Implementação de autenticação JWT pode aumentar a segurança das APIs e escalabilidade do sistema. | Alto | Explorar (Oportunidade) | 1. Implementar autenticação JWT.2. Criar middleware de autorização.3. Adicionar expiração automática de tokens. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 25/05/2026 | Em Andamento |
| OPP-004 | Atualização contínua das dependências pode reduzir futuras vulnerabilidades no sistema. | Médio | Melhorar (ou Realçar) | 1. Criar rotina mensal de atualização.2. Monitorar CVEs automaticamente.3. Revisar pacotes não utilizados. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | Contínuo | Em Andamento |
| OPP-005 | Implementação de HTTPS/TLS no ESP32 pode aumentar a confiabilidade e segurança da comunicação IoT. | Alto | Explorar (Oportunidade) | 1. Configurar certificados digitais.2. Implementar comunicação criptografada.3. Validar conexões seguras no firmware. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 28/05/2026 | Concluído |
| GER-002 | Padronização das práticas de segurança pode melhorar a qualidade do desenvolvimento da equipe. | Médio | Compartilhar | 1. Criar documentação de boas práticas.2. Compartilhar conhecimento entre frontend, backend e mobile.3. Realizar revisões periódicas de segurança. | Luciano Reis Massaro - Gerente de Projeto | 05/06/2026 | Concluído |
| TEC-014 | Possível falha de validação de payload MQTT pode permitir dados inválidos, leituras incorretas ou inconsistências no banco de dados. | Médio | Mitigar | 1. Validar campos obrigatórios do payload MQTT.2. Rejeitar valores inválidos ou fora do padrão esperado.3. Registrar payloads inválidos nos logs da aplicação.4. Criar respostas padronizadas para mensagens inválidas. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 24/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-015 | Publicação MQTT não autorizada pode permitir envio de leituras falsas e geração incorreta de alertas no sistema. | Alto | Mitigar | 1. Configurar autenticação segura no broker MQTT.2. Validar device_id e tópicos MQTT no backend.3. Restringir permissões por tópico MQTT.4. Monitorar divergências entre dispositivo e tópico publicado. | Aleff Silva Souza - Líder de Backend e Infraestrutura | 26/05/2026 | Em Andamento |
| EXT-002 | Indisponibilidade do backend hospedado no Render ou perda de dados do SQLite após reinicialização pode afetar a continuidade operacional do sistema. | Médio | Mitigar | 1. Documentar limitações do SQLite em ambiente produtivo.2. Planejar migração para PostgreSQL gerenciado.3. Criar rotina de backup/exportação de dados.4. Implementar monitoramento de disponibilidade da API. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 30/05/2026 | Não Iniciado |
| TEC-016 | Uso de credenciais administrativas fracas ou ausência de MFA pode permitir acesso indevido ao sistema. | Alto | Mitigar | 1. Definir política mínima de senha.2. Bloquear uso de credenciais fracas.3. Alterar senhas administrativas padrão.4. Avaliar implementação futura de MFA para administradores. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 27/05/2026 | Não Iniciado |
| TEC-017 | Ausência de trilha completa de auditoria pode dificultar a identificação de alterações críticas e incidentes de segurança. | Médio | Mitigar | 1. Registrar eventos críticos da aplicação.2. Vincular logs a usuário, data e operação realizada.3. Monitorar alterações administrativas e acessos sensíveis.4. Revisar periodicamente logs críticos do sistema. | Luciano Reis Massaro - Gerente de Projeto | 29/05/2026 | Em Andamento |
| TEC-018 | Segredos expostos no histórico do Git podem continuar acessíveis mesmo após remoção do código-fonte atual. | Alto | Mitigar | 1. Revisar histórico do GitHub em busca de credenciais antigas.2. Rotacionar credenciais previamente expostas.3. Remover segredos do versionamento utilizando ferramentas apropriadas.4. Manter varredura recorrente de secrets no Aikido Security. | Matheus Morais Zimmer - Especialista em Performance e Segurança DevOps | 23/05/2026 | Em Andamento |

3. Detalhamento das Estratégias de Resposta

3.1. Estratégias para Ameaças (Riscos Negativos)

- Prevenir (Evitar):  Consiste em modificar o ambiente ou o desenvolvimento do sistema para eliminar completamente a possibilidade da vulnerabilidade ocorrer.

  - Exemplo:  Remoção de credenciais hardcoded do código-fonte e utilização de variáveis de ambiente (.env) para impedir exposição de informações sensíveis no repositório GitHub.

- Transferir: Consiste em transferir parte da responsabilidade do risco para serviços ou ferramentas terceiras especializadas em segurança e infraestrutura.

  - Exemplo:  Utilização de plataformas de hospedagem com HTTPS/TLS nativo e serviços de monitoramento de vulnerabilidades fornecidos pelo Aikido Security. (Já concluido)

- Mitigar: Consiste em reduzir a probabilidade de exploração das vulnerabilidades e minimizar os impactos caso ocorram.

  - Exemplo: Atualização de dependências vulneráveis identificadas pelo Aikido Security, implementação de autenticação JWT, sanitização de entradas da API e validação de uploads de arquivos.

- Aceitar: Consiste em reconhecer a existência do risco sem realizar mudanças imediatas, normalmente quando o impacto é considerado baixo ou quando a correção será realizada futuramente.

  - Aceitação Ativa:  Reservar tempo para futuras correções e monitoramento contínuo da vulnerabilidade.

  - Aceitação Passiva: Apenas monitorar o risco sem ação imediata.

3.2. Estratégias para Oportunidades (Riscos Positivos)

- Explorar: Aplicar ações para garantir que melhorias de segurança sejam implementadas e tragam benefícios ao projeto.

  - Exemplo:  Integração do Aikido Security ao pipeline CI/CD para automatizar a detecção de vulnerabilidades antes dos deploys.

- Melhorar (ou Realçar): Aumentar a chance de melhorias contínuas na segurança e qualidade do software.

  - Exemplo:  Implementação de testes automatizados de segurança e atualização contínua das dependências do sistema.

- Compartilhar: Distribuir conhecimento e responsabilidades de segurança entre os membros da equipe.

  - Exemplo:  Criação de documentação de boas práticas de segurança e compartilhamento de conhecimento entre frontend, backend, mobile e IoT.

- Aceitar: Reconhecer oportunidades futuras sem implementação imediata.

  - Exemplo: Possibilidade futura de adoção de ferramentas avançadas de monitoramento contínuo de segurança conforme expansão do projeto.

4. Monitoramento e Revisão

Este plano será/foi revisado semanalmente durante o desenvolvimento do projeto, utilizando os resultados das análises realizadas no Aikido Security para acompanhar vulnerabilidades identificadas no frontend, backend, aplicativo mobile e firmware do ESP32.

O campo “Status” será atualizado continuamente para refletir o progresso das ações planejadas, podendo assumir os estados:

- Não Iniciado

- Em Andamento

- Concluído

- Cancelado

Novas análises de segurança serão executadas periodicamente para identificar:

- vulnerabilidades em dependências;

- exposição de credenciais;

- falhas de autenticação;

- configurações inseguras;

- riscos relacionados à comunicação IoT;

- vulnerabilidades conhecidas (CVEs).

Conforme o projeto evoluir, novos riscos poderão ser adicionados e riscos existentes poderão ser reavaliados de acordo com alterações no código-fonte, atualizações de bibliotecas, mudanças na infraestrutura e implementação de novas funcionalidades.

Além disso, a equipe realizará revisões contínuas das práticas de segurança adotadas no projeto, buscando reduzir vulnerabilidades, melhorar a proteção dos dados e manter a conformidade com boas práticas de desenvolvimento seguro.

## 5. Mitigações Implementadas no Código

- Atualização de dependências vulneráveis identificadas pelo Aikido Security.

- Remoção de credenciais expostas diretamente no código-fonte.

- Implementação de validação de entrada em endpoints da API.

- Revisão de permissões e autenticação do backend.

- Configuração de variáveis de ambiente para armazenamento seguro de segredos.

- Planejamento de uso de HTTPS/TLS na comunicação do ESP32.

## 6. Conclusão

A execução da auditoria de segurança no Aikido permitiu identificar riscos relevantes no projeto e definir ações corretivas para redução da superfície de ataque. As mitigações aplicadas aumentam a segurança do sistema e contribuem para a conformidade com boas práticas de desenvolvimento seguro.

## 7. Evidências Anexadas

- Relatório PDF gerado pelo Aikido Security.
- Código-fonte atualizado com as mitigações implementadas.